## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
APELIDO EMPREENDIMENTO
RECUPERAÇÃO DE 15,11 KM DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | MESES
[5 empty] | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º
1 | TRECHO 01 - COMUNIDADE DO AÇU / COMUNIDADE DO BONFIM |  | 504145.58 | % Período: | 0.3361% | 47.87%
1.1. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  | 3515.7 | % Período: | 100%
1.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 17655.9 | % Período: |  | 100%
1.3. | LOCAÇÃO |  | 25981.08 | % Período: |  | 100%
1.4. | TERRAPLENAGEM |  | 456992.9 | % Período: |  | 100%
2 | TRECHO 02 - ROD. PA-375 (AIRES) / RAMAL DO BONFIM |  | 149691.82 | % Período: | 1.688% |  | 11.48% | 1.147%
2.1. | CAMADA NIVELADORA E PLANTIO DE GRA |  | 3515.7 | % Período: |  |  | 100%
2.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 17655.9 | % Período: | 100%
2.3. | LOCAÇÃO |  | 11995.94 | % Período: |  |  |  | 100%
2.4. | TERRAPLENAGEM |  | 116524.28 | % Período: |  |  | 100%
3 | TRECHO 03 - RAMAL DO BONFIM / COMUNIDADE DO PACURIÚBA |  | 392044.43 | %Período: | 0.4102% |  |  | 34% | 3.078%
3.1. | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO |  | 3515.7 | % Período: |  |  |  | 100%
3.2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 4289.88 | % Período: | 100%
3.3. | LOCAÇÃO |  | 16227.94 | % Período: |  |  |  |  | 100%
3.4. | TERRAPLENAGEM |  | 352046 | % Período: |  |  |  | 100%
3.5. | OBRA DE ARTE |  | 15964.91 | % Período: |  |  |  |  | 100%
Total: | 1045881.83 | Período: | %: |  | 2.434% | 47.87% | 11.48% | 35.14% | 3.078%
|  |  | Investimento: |  | 25461.48 | 500629.88 | 120039.98 | 367557.64 | 32192.85
|  | Acumulado: | %: |  | 2.434% | 50.3% | 61.78% | 96.92% | 100%
|  |  | Investimento: |  | 25461.48 | 526091.36 | 646131.34 | 1013688.98 | 1045881.83
SÃO JOÃO DA PONTA - PA
Local
27 de Setembro de 2021
Data
________________________________________
Celso Luiz Souza Bergh
A22.627-0 CAU-PA